大连水泥厂新建水泥库和熟料大棚

土建施工招标文件

招标文件编号：DSJT2025-SC002

招标单位：大连水泥集团有限公司

日    期：2025年4月9日

一、投标须知

前    附     表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：大连水泥厂新建水泥库及熟料堆棚土建工程 |
| 2 | 结构类型：机械成孔灌注桩（旋挖桩）、钢筋砼框架剪力墙结构（筒仓） |
| 3 | 建设规模：4xФ15米x 38米水泥库和70米x144米熟料大棚，含桩基施工； |
| 4 | 建设地点：大连水泥集团有限公司大连水泥厂（大连市金州区七顶山街道金七路1号） |
| 5 | 建设单位：大连水泥集团有限公司 |
| 6 | 设计单位： |
| 7 | 招标范围：桩基、土建主体（含筒仓滑模）、墙面装饰、道面等施工 |
| 8 | 承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包总价 |
| 9 | 质量标准：符合国家及行业现行标准 合格 |
| 10 | 工 期：合同签订后自开工之日起100天（日历天）（施工单位可自行填报） |
| 12 | 投标人资格：建筑工程施工总承包资质壹级及以上资质，近三年内有三个以上同类型同规模水泥行业业绩；项目经理要求为建筑工程专业一级建造师资格。 |
| 13 | 投标有效期： 60天 |
| 14 | 投标保证金： 投标前缴纳投标保证金伍万元（2025年4 月16日9时前 ） |
| 15 | 投标预备会：如有，另行通知 |
| 16 | 工程预付款：合同价款的15% |
| 17 | 履约银行保函：合同价款的10% |
| 18 | 招标文件每份：500元（开标前提前电汇，现场不收现金） |
| 19 | 投标文件接收截止时间：2025年4月16日9 时 |
| 20 | 投标文件递交至：大连水泥厂办公楼二楼会议室 |
| 21 | 开标时间：2025年4月16日9 时 |
| 22 | 开标地点：同投标文件递交地，投标文件1正3副，1电子版，由投标人自行携带入场 |
| 23 | 评标办法：综合单价评价 |

招标联系人：杨洪业 15524551932   现场技术联系人：周涛 13842845309    传  真：0411-87881836

发包项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 发包内容 | 结构特征描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熟料储存 | 土建/给排水/照明 | 1个70米*144米熟料堆棚 |
| 2 | 水泥储存及散装 | 土建/给排水/照明 | 4个15米直径钢筋混凝土库，库体高约38米库壁厚约0.35米 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

备注：以上单位工程名称仅供参考，以甲方下发的施工图纸为准。

二、总则

1、招标综合说明：大连水泥厂新建水泥库、熟料堆棚土建工程施工已具备施工条件，现通过招标方式择优选择施工队伍。

2、招标范围：新建水泥库、熟料堆棚土建工程含桩基施工、土建主体、道面等施工。

3、不管投标结果如何，投标单位应自行承担编制与递交投标文件期间所涉及的一切费用。

4、投标单位必须具有独立法人资格，应具备房屋建筑工程施工总承包壹级及以上资质；所有投标单位必须持有企业施工资质证书、合法营业执照、安全生产许可证等有效证书。

5、投标单位不得弄虚作假以他人的名义投标，或者以其它方式串通投标、哄抬标价，一经发现，招标单位将取消投标人的投标资格，骗取中标者按废标处理。

三、招标文件的组成

1、本招标文件

2、投标预备会（如有）

3、补充通知、文件及答疑等

4、施工图纸、图纸会审纪要、说明等

5、国家现行相关施工验收规范

四、对投标人的要求

1、投标单位应在投标书中对招标文件提出的要求等做出明确的承诺。

2、投标单位的投标文件，如果实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

3、投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于24小时内以书面形式（包括传真、邮件等下同）向招标单位提出，招标单位将以补充通知的方式答复给所有获得招标文件的投标单位。补充通知作为投标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

4、 为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标单位可能酌情延长递交投标文件的截止日期。

5、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的任何推论、理解和结论概不负责。

6、投标人应对工程项目现场实施踏勘，以获取投标人所需的有关投标准备和签订合同的所有文件材料。踏勘的费用由投标人自行承担，招标人不统一组织现场勘查。经招标人允许，投标人及其代表方可进入现场实施踏勘。如投标人及其代表在实施踏勘时造成的任何人身伤害或财产毁损，投标人应承担由此引起的所有责任，招标人不承担任何责任。

投标人应根据现场实际情况投标报价，中标后不得以不了解现场实际情况为由要求调整综合单价。

# 五、投标报价说明

所报的综合单价和合价，应包括工程直接费、间接费、措施费、社会保险费、安全文明施工费、利润、税金、政策性文件规定及合同实施期内的所有费用和风险、责任等各项应有费用。

本次招标不指定定额和计价办法，由投标单位根据自身技术装备、管理水平、市场预测以及资金条件情况自行组价报价。

施工范围：本项目包括水泥库桩基施工及后续土建施工，具体内容如下

桩基施工：包括打桩设备、桩材料采购与运输、破桩头等桩基施工。

土建施工：包括地基处理、筒仓滑模、主体结构等土建施工、室内外装修、建筑设施、水、电等安装、环保设施安装。

投标价格采用方式：

●本工程采用固定综合单价，依据发包方提供的预估工程量填报综合单价（提供综合单价组成项目明细单价），计算出总价作为评标依据。中标的综合单价一次包死，竣工结算时不予调整。

●报价及计算规则

1、灌注桩部分

- ①、机械成土方孔：计量单位为m3；工程量均按设计的桩孔断面积乘以桩基长度（自然地坪到桩基土方底标高）计算；单价组成包括：场地平整、测量放线、钻机就位移位、成孔、下套筒、泥浆护壁、渣土清理外运、清孔等全部工作内容的费用（要求旋挖钻机施工）；综合单价采用单位：元/m3。

②、机械成入岩孔：计量单位为m3；工程量均按设计的桩孔断面积乘以入岩长度计算，不包括回填区域中所含零星石块；单价组成包括：场地平整、测量放线、钻机就位移位、成孔、下套筒、泥浆护壁、石渣清理外运、清孔等全部工作内容的费用（要求旋挖钻机施工）；综合单价采用单位：元/m3。

③、桩基砼工程：计量单位为m3；工程量包括：图纸设计桩基断面积乘以桩长（设计桩长另加0.5米翻浆高度）计算砼量。单价组成包括：混凝土浇注、振捣、养护等全部工作内容的费用（综合单价中应考虑充盈系数）。综合单价采用单位：元/m3。

④、钢筋工程：计量单位为t；工程量包括：按图纸设计所有钢筋用量；单价组成包括：钢筋制作、绑扎（焊接）、运输、吊装等所有与之相关全部工作内容的全部费用；综合单价采用单位：元/t。

- ⑤、破灌注桩桩头：工程量包括：各种规格的桩头剔凿；单价组成包括：剔、凿桩头并将废弃物剔除钢筋等杂物后清运至现场内指定地点；综合单价采用单位： 元/个。

- 2、土方工程：工程量包括：建（构）筑物的基础及各种设备基础、地沟、地坑及零星的挖方量（不包括回填量），均按基础的水平投影面积（有垫层的按垫层面积，无垫层的按基础底面积）乘以自然地坪至设计基底的挖方深度计算挖方量；单价组成包括： 场地平整、 挖方及工作面和放坡增量、基坑围护、支护、基底夯实、钎探、回填、现场内土方取运等全部工作内容（含桩间土开挖）。综合单价采用单位：元/m3。

- 3、砼基础工程：工程量包括：砼满堂基础、带形基础、独立基础（基础高脖子高度大于一米时按柱子计算）、基础下垫层、混凝土桩承台（包括烟囱、水塔、储仓等构筑物的基础）、设备基础（含一二次灌浆量）及依附于砼设备基础上的砼构件等（不包括楼板，地坑、沟、池上的设备基础）；单价组成包括：砼搅拌、运输、浇注、振捣、养护；模板工程及施工用对拉螺栓、预留螺栓孔、变形缝、脚手架、斜道、安全网、基础抹面等不可单独报价的部分；综合单价采用单位：元/m3。

- 4、砼地沟工程：工程量包括：砼垫层，砼地沟、砼通廊地沟、坑、不带顶盖的水池的壁、底板（包括地坑内料仓、漏斗等，坑内的所有混凝土构件）及与地沟、坑相连的设备基础（含一二次灌浆量）；单价组成包括：砼搅拌、运输、浇注、振捣、养护；模板工程及施工用对拉螺栓、预留螺栓孔、地沟及地坑、池的内外刚性防水、变形缝、止水带、抹灰，脚手架、斜道、安全网等不可单独报价的部分；综合单价采用单位：元/m3。

- 5、砼梁板柱墙工程：工程量包括：现浇砼梁、板、柱、墙（含挡土墙及地下室墙、有顶盖水池的底、顶、壁、柱）、圈梁、过梁及构造柱、雨蓬、阳台、挑檐天沟、楼梯、门框、压顶、栏板、零星构件、梁板柱上的砼设备基础（含一二次灌浆量）等在其他项目中不能包括的砼工程；单价组成包括：砼搅拌、运输、浇注、振捣、养护；模板工程及施工用对拉螺栓、预留螺栓孔、变形缝、楼地面随打随抹光、脚手架、斜道、安全网不可单独报价的部分；综合单价采用单位：元/m3。

- 6、砼筒仓工程：计量单位为m3；工程量包括：滑模施工的储仓壁（含倒模部分）、底板、环梁、洞口立柱、雨篷、顶板（包括顶板上的设备基础，一二次灌浆量）及仓内（下）的漏斗、倒锥体；单价组成包括：全部滑模设备、砼搅拌、运输、浇注、振捣、养护；模板工程及施工用对拉螺栓、预留螺栓孔、变形缝、外露部分的抹灰，施工用脚手架、斜道、安全网、基础抹面等以及与砼构件密切接触的按规定不可单独报价的部分；综合单价采用单位：元/m3。

- 7、筒仓内填料工程：工程量包括：筒仓内的填料；单价组成包括：填料按设计坡度堆坡并压实；模板工程及表面的整平，施工用脚手架、斜道、安全网等以及按规定不可单独报价的部分；综合报价采用单位：元/m3。

- 8、钢筋工程：工程量包括：按所有图示和规范要求计算；单价组成包括：钢筋（含施工方案必须的钢筋如：架立筋、板凳筋等）的加工、除锈、制作、绑扎等及场内外的运输、提升等全部工作内容的全部费用，综合单价采用单位：元/t。

- 9、铁件工程：所有的预埋铁件；按图示净用量计算（含预埋螺栓）；单价组成包括：加工、除锈、制作、油漆、安装、场内外的运输及预埋螺栓的制安等全部工作内容的全部费用，综合单价采用单位：元/t。

- 10、金属钢结构工程：工程量包括：钢支架、钢檩条、钢支撑、钢梁、钢柱、钢梯、钢栏杆、钢平台、料仓钢衬板、料仓钢衬轨、钢漏斗、钢盖板、钢板仓、输送支架、输送桁架等钢结构件；均按图示净尺寸计算（安装用的连接件如螺栓、垫铁等不计算）；单价组成包括：制作、运输、安装、喷砂除锈、探伤、油漆、脚手架等全部工作内容全部费用，综合单价采用单位：元/t。

- 11、砌体工程：工程量包括：砌砖体、砌块体、砖烟囱及内衬（不含耐火砖）、零星砌体等；单价组成包括：砌体本身的价格、变形缝、脚手架、勾缝等不可单独报价部分的全部费用，综合单价采用单位：元/m3。

- 12、砖基础工程：工程量包括：砖基础、砖砌暖气沟、地沟及电缆沟、排水沟等；以图示砌筑体积计算；单价组成包括：砌体本身的价格、脚手架、刚性防水、勾缝等不可单独报价部分的全部费用；综合单价采用单位：元/m3。

- 13、普通门窗及普通钢门窗工程：工程量包括：铝合金门窗、塑钢门窗、普通钢门窗，按洞口面积计算工程量；单价组成包括：锚固件、门窗框扇制作、安装、五金安装、刷漆及玻璃安装、门窗装饰、窗台板、纱窗、场内外运输等全部工作内容的费用。综合单价采用单位：元/m2。

- 14、特种钢门窗工程：工程量包括：厂库房大门、防火门、防盗门、保温隔音门、变电室门等按洞口面积计算工程量；单价组成包括：锚固件、门窗框扇制作、安装、五金安装、除锈刷漆及玻璃安装、场内外运输等全部工作内容的费用；综合单价采用单位：元/m2。

- 15、砼地面工程：工程量包括：现浇砼地面及与砼地面相连现浇、预制砼地沟盖板，散水、坡道、台阶（不包括砼地沟及走道上的台阶）等；单价组成包括：砼搅拌、运输、浇注、振捣、养护；垫层（含回填土）回填夯实、地面面层抹灰、散水沥青灌缝等全部费用；综合单价采用单位：元/m3。（厚度为150mm以内）

- 16、砼地坪及道路工程：工程量为:按图纸设计水平投影面积乘以设计厚度计算方量;单价组成包括：原路面整平压实、模板安拆、砼搅拌、运输、浇注、养护、切缝、灌缝等全部工作内容的全部费用; 综合单价采用单位: 元/m3。（厚度为200mm以上）

- 17、室外抹灰工程：工程量包括；室外所有抹灰工程（包括地坑、地沟抹灰）：墙面按墙面垂直投影面积计算，雨棚、挑檐按水平投影面积计算；0.3m2以下空洞面积不扣除，门窗洞口侧面也不增加；独立梁、柱按图示面积；单价组成包括：清理修补基层表面、堵墙眼、砂浆调运、提升、找平、抹光、伸缩缝变形缝处理、脚手架、安全网等；综合单价采用单位：元/m2。

- 18、室内抹灰工程：工程量包括；室内所有抹灰工程：内墙按墙面垂直投影面积、天棚按水平投影面积计算；0.3m2以下空洞面积不扣除，门窗洞口侧面也不增加；独立梁、柱按图示面积；单价组成包括：清理修补基层、堵墙眼、砂浆调运、提升、找平、抹光、清理、伸缩缝变形缝处理、脚手架、安全网等；综合单价采用单位：元/m2。

- 19、室内涂料工程：工程量包括：室内所有涂料工程；工程量计算规则及单价组成参考室内抹灰；普通涂料粉刷。综合单价采用单位： 元/m2；

- 20、室外涂料工程：工程量包括：室外所有涂料工程；工程量计算规则及单价组成参考室外抹灰；普通涂料粉刷。综合单价采用单位： 元/m2；

- 21、库壁外防水工程：工程量包括：水泥库外壁所有防水工程，以实际水泥库竣工图顶沿以下圈梁以上面积计算；单价组成包括：清理修补基层、材料调运、提升、防水涂料粉刷、脚手架、安全网等；综合单价采用单位：元/m2。

- 22、屋面柔性防水工程：工程量包括：按屋面的水平投影面积计算；单价组成包括：保温层、找平层、防水层、保护层、檐口做法、管道出屋面防水、洞口防水、泛水卷起部分处理等全部工作内容的费用；综合单价采用单位：元/m2；

- 23、屋面刚性防水工程：工程量包括：细石砼或防水砂浆抹面工程，按屋面的水平投影面积计算；单价组成包括：屋面防水层、檐口做法、管道出屋面防水、洞口防水、泛水卷起部分等全部工作内容的费用；综合单价采用单位：元/m2。

- 24、压型钢板工程：工程量包括：屋面、墙面、库顶等单层压型钢板(厚度0.6mm，宝武钢铁或鞍钢或首钢）、采光板（厚度2.5mm）等均按图示铺挂面积计算（压边部分不计），不扣除单个0.3m2以内孔洞面积，包角、包边 、窗台泛水、自攻螺丝、膨胀螺栓、铆钉等不另增加；单价组成包括：制作、安装、运输、提升、防腐以及连接部件等全部工作内容及费用，综合单价采用单位： 元/m2；

- 25、砼地基处理工程：工程量包括：现场签证砼地基处理的部分，按现场签证的工程量计算；单价组成包括：混凝土浇注、振捣、养护、模板、支撑等；综合单价采用单位：元/m3；

- 26、高强灌浆料：工程量包括：设备基础螺栓孔及设备底座间的灌注，按设计图示尺寸（或现场签证）以体积计算；单价组成包括：灌浆料的搅拌、运输、浇捣、养护、模板制安拆等全部费用；综合单价采用单位：元/m3。

- 27、室外回填土工程：工程量包括：自然地坪至室外设计要求之间的土方回填，以回填面积乘以回填厚度按体积计算。单价组成包括：土方挖运、回填、平整压实。综合单价采用单位：元/m3。

有关说明 ：

1、工程结算时，按照施工图纸和本文件规定的计算规则计算工程量。

2、综合单价中应考虑合同工期内各种政策性调整和施工条件的变化，如停水、停电、施工机具进出场、安拆等、设备及材料二次倒运、人工价差、材料价差、土石方类别变化、工程量清单中量的变化等其他各种因素造成的工程费用的增加或减少，中标后中标单位应对综合单价合同承担以上风险责任，合同履行期内无论何种原因（经签证认可的除外）均不对综合单价进行调整。

3、 要求桩身混凝土充盈系数不小于1.0不大于1.3，从桩顶设计标高起超灌500mm，桩体砼块抗压强度应满足混凝土强度等级C40。

4、 各种材料的损耗不计入工程量，但均应在综合单价中考虑。

5、 投标人根据甲方提供的岩土工程勘察报告自行报价。

6、施工若需降水，投标单位自行考虑此部分费用。

- 7、本工程实际结算时，按照施工图纸、设计变更、现场签证和本招标文件的计算规则计算工程量,其中砼部分0.3平米以下的空洞及螺栓孔不扣除，但应扣除高强灌浆料所占的体积；

8、投标人中标后不能以招标文件工程量提供偏差大为由而要求改变综合单价。实际施工时以图纸为准，砼、砂浆等标号与招标资料如有不符，结算时不予调整。

六、工程量变化

凡是设计变更、现场签证或建设单位原因引起的工程量增减能与综合单价相匹配的，均套用综合单价；不能执行综合单价的按辽宁省预算定额（2017）版相关规定结算，材料调差以投标时的材料价格为准调整，无投标时材料价格的以发包人签证为准。

七、工程款支付：

1、工程预付款：进场开工后付合同价款的15%；

2、工程进度款：每月按实际完成工程量扣除业主供应材料款及预付款（分两次扣除）后的80%支付给施工单位，即：

进度款=（当月实际完成的工程款-预付款-业主供应的当月实用在工程上的材料量×材料执行价格）×80%，并开具等额增值税专用发票。

3、全部工程竣工验收合格并结算完毕，开具全额增值税专用发票后付至结算总价的95%。

4、工程质量保修金：结算价款的5%，保修期满一年（屋面五年），复验无质量问题14日内无息付清。（工程交工时按国家规定签订工程质量保修书）。

5、工程款付款采用现汇或银行承兑。

八、材料供应及价格

- 发包人供应的材料：水泥、商品砼(其中袋装水泥P.O42.5R 390元/t、商品砼 C30：260元/m3  C35:280元/m3  C40:300元/m3、钢筋（综合）3650元/t、型钢（综合）4050元/t；投标报价时甲供材按以上价格进入综合单价，结算时按合同约定单价扣回（以上材料含税）。

- 钢材：承包人在使用钢材前七天，将使用计划一式三份送交发包人代表。钢材计划要写明：规格、型号、数量、使用时间以及质量要求等。经审批后由发包人采购、运输、供应到施工工地仓库，双方办理入出库交接手续。承包人负责卸车、保管并承担相应费用。

3、其它材料均由承包人自行采购，但在采购前须经发包方、监理方代表人签认质量后方可进场，否则，发包人有权阻止材料进场。

4、发包人供应材料在进度和最终结算时按合同约定供应价从结算款中扣除，超出结算数量的甲供材按实际采购价从结算款中扣回。

5、甲方供应的水泥、商品砼等材料在最终竣工结算时按照实际领用量扣除。商品砼进场按吨计量签收，按每立方2.35吨折算。

九、投标文件

投标文件应包括以下内容

- 投标书

- 主要材料价格表

- 法定代表人资格证书（或其授权委托书）

- 施工组织设计

包括：⑴主要施工方法

⑵工程质量保证措施

⑶工期保证措施

⑷安全文明施工保证措施

⑸施工进度网络计划

⑹施工现场总平面布置图

⑺项目经理、技术负责人简历表

⑻主要施工管理人员组成情况表

⑼劳动力计划配置表

⑽主要投入的机械设备表

⑾安全作业施工技术方案

5、辅助资料（复印件加盖公章）

⑴营业执照、资质证书、安全生产许可证

⑵项目经理资格证书

⑶技术负责人资格证书

⑷企业近三年来的主要业绩

⑸资质预审文件格式中要求的其他内容

- 投标标书费

标书费500元（标书费售后不退），请于开标前电汇至以下账号（现场不收现金，请提前电汇）：

名称：大连水泥集团有限公司

开户银行：大连农业银行周水子支行

账号：34032001040000887

十一、履约银行保函

中标人应按规定向发包人提交在中国境内注册的银行出具的履约保函。为合同价款的10%，在工程验收合格，出具验收报告之日后30日内无息退还。

十二、投标文件的编制、递交

1、投标文件编制正本一份，副本3份，电子版1份，并明确写明“投标文件材料正本”和“投标文件材料副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、标书封口处应加盖公章，包封上应注明招标单位名称及工程名称、投标单位名称、地址、联系方式，并注明开标时间以前不得开封。

3、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标单位法定代表人或委托代理人亲自签署并加盖法人公章和法人代表印签。如有修改应由法定代表人或其委托代理人亲自签署并加盖法人公章和法人代表印签。

4、如果未按上述要求编制的标书将被拒绝。

十三、开标

1、招标单位将按投标须知的前附表中规定的时间和地点举行开标会议，投标单位的法定代表人或其委托代理人应签名报到。

2、开标会议由招标单位主持，符合密封规定的标书将按投标单位签到顺序进行开标。

3、投标单位代表未按时参加开标会议、投标截止时间以后送达及未按规定编制的标书均为无效标书。无效标书将原封退还给投标单位。

4、招标单位当众宣布各投标单位的工期、质量、投标价格等主要内容。

5、投标单位的法定代表人或其委托代理人、投标文件中投报的项目经理、技术负责人以及造价员应到投标现场随时接受评委的询标。

十四、评标

1、开标后，直到宣布中标单位为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、信息，都不应向投标单位或评标无关的其他人泄露。

2、 在投标文件的审查、澄清、评价和比较的过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

3、评标委员会可以要求投标单位澄清其投标文件中的有关内容。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

4、评标委员会对投标单位的投标报价、工期及保证措施、质量标准及保证措施、企业实力、社会信誉、现场领导及组织机构、施工组织设计、以往业绩等进行综合评价。

5、评标委员会在评标过程中，对其投标报价、材料价格等有疑问或为了达到在统一起跑线上竞争，在澄清后有可能进行二次报价，二次报价为最终报价。

十五、中标通知书

1、招标单位将以书面形式向中标单位发出中标通知书，中标单位法定代表人或委托代理人应在规定的时间、地点与招标单位代表签订施工合同。

2、不能按投标文件的承诺签订合同者， 招标单位有权收回中标通知书，没收投标保证金，并另选定其他投标单位中标。

3、对于未中标单位将在发包人发出中标通知书7天内（无息）退还其所缴纳的投标保证金。

十六、合同文本及主要条款

合同采用中华人民共和国住建部、国家行政管理局制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201)文本

主要有关条款

1、工期：合同工期每拖延一天承包人支付3000元。

2、质量：符合国家及行业现行标准   合格，

3、安全：因承包人原因造成的一切安全事故均由承包人承担。

4、工期顺延：对7级以上地震、8级以上大风、每小时降雨量达100mm或连续3天不间断的降雨、雪等属于不可抗力，以及其它因素经发包人签证后工期相应顺延。

5、水电费：由发包人提供水电源并安装水电表，价格按发包方当月水电费结算的价格计算，由承包人承担费用，在工程付款时扣除。

6、若中标人未经发包人同意更换项目经理或将工程转包、分包属于违约行为，应赔偿发包人合同总价的3%，并限期改正，否则发包人有权终止合同，并另选施工队伍由此发生的一切损失由承包人承担。

7、因承包人工程质量差、进度慢，并在规定期限内无明显改进迹象时，发包人有权要求承包人限期退场并承担由此引起的一切经济损失。

8、发包人资金暂时不到位时，承包人必须保证连续两个月正常施工，并不得因此要求索赔。

9、工程竣工验收合格后，承包人应按国家有关规定据实编制、报送竣工图纸、资料及竣工结算书资料一式肆份。

十七  投标书及附件

投  标  书

招标单位:

一、根据已收到的大连水泥厂新建水泥库和熟料堆棚土建工程招标文件，我方经考察现场和研究工程施工招标文件后，我方决定参加该工程的投标，我方愿以总价    万元（详见附表），承包该工程的设计、施工、竣工和保修，工程质量达到相应标准。并保证在合同履行期内，不因施工条件及市场价格等因素的变化而改变该工程的综合单价和承包总价。

二、一旦我方中标，我方保证在项目开工后     日竣工并移交整个工程。

三、如果我方中标，我方将按规定提交      万元的银行履约担保。

四、我方完全同意招标文件的一切条款。

五、如果我方未中标，不要求招标方做任何解释。

投标单位：

法定代表人：（签字盖章）

（或委托代理人）

年    月   日

投标书附件1

| 序号 | 分项名称 | 单位 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 单价 | 合价 | 按投影面积计算 |
| 1 | 土方工程 | M3 | 2688 |  |  | 水泥库桩长暂按30米考虑、熟料堆棚桩长暂按15米考虑 |
| 2 | 机械成孔土方工程 | M3 | 3058 |  |  |  |
| 3 | 机械成孔石方工程 | M3 | 149 |  |  |  |
| 4 | 桩基础混凝土C40 | M3 | 2545 |  |  |  |
| 5 | 桩基础混凝土C35 | M3 | 730 |  |  |  |
| 6 | 桩基础钢筋工程 | t | 209 |  |  |  |
| 7 | 破桩头 | 个 | 228 |  |  |  |
| 8 | 砖砌体工程 | M3 | 40 |  |  |  |
| 9 | 砖基础工程 | M3 | 10 |  |  |  |
| 10 | 混凝土基础工程C35 | M3 | 1193 |  |  |  |
| 11 | 砼梁板柱工程C35 | M3 | 1737 |  |  |  |
| 12 | 滑模工程 | M3 | 3987 |  |  |  |
| 13 | 库内填料 | M3 | 2355 |  |  | 含填料C30细石砼面层 |
| 14 | 钢筋工程 | T | 1214 |  |  | 含减压锥埋件 |
| 15 | 铁件工程 | T | 45 |  |  | 考虑库顶输送桁架、库侧钢梯 |
| 16 | 金属结构工程 | t | 120 |  |  | 未考虑库外车道封闭 |
| 17 | 彩色压型钢板工程 | M2 | 870 |  |  |  |
| 18 | 铝、塑、钢门窗工程 | M2 | 42 |  |  | 库内外车道、地面 |
| 19 | 砼地面工程 | M3 | 300 |  |  | 库顶防水 |
| 20 | 柔性屋面防水工程 | M2 | 900 |  |  |  |
| 22 | 水泥库壁防水 | M2 | 4000 |  |  |  |
| 21 | 发包人临时用工 | 工日 | 1 |  |  |  |
| 22 | 危大工程及降水 | 项 | 1 | 费率优惠 % |  | 此项只填报优惠费率，不计入总价 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 工期： 天，税率 % |

备注：1、除甲供材外，其他材料由乙方自购，价格均包含在综合单价（含税）内，工程量仅供参考，结算时以实际为准。

投标书附件2

主要材料价格表                 单位：元

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 综合 | t |  |  |
| 2 | 型钢 | 综合 | t |  |  |
| 3 | 彩钢板 |  | ㎡ |  |  |
| 4 | 沙子 | 中粒河沙 | m³ |  |  |
| 5 | 石子 | 综合 | m³ |  |  |
| 6 | 库内填料 |  | m³ |  |  |
| 7 | 机制砖 |  | 千块 |  |  |
| 8 | 砌块 |  | m³ |  |  |
| 9 | 普通塑钢门窗 |  | ㎡ |  |  |
| 10 | 普通铝合金门窗 |  | ㎡ |  |  |
| 11 | 地板砖、墙面砖综合 |  | ㎡ |  |  |
| 12 | 内墙涂料 |  | kg |  |  |
| 13 | 外墙涂料 |  | kg |  |  |
| 14 | 4mmSBS防水卷材 |  | ㎡ |  |  |
| 15 | 高强灌浆料 |  | 吨 |  |  |
| 16 | 防水涂料 |  | 吨 |  |  |

注：1、以上材料价均为到施工现场价，含运输费、装卸费、采管费、税金等。

2、投标单位所报主要自购材料，市场价格变化涨跌超过5%时，超过部分的价格应按照《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013附录A中造价信息调整价格差额调整材料费。本工程基准价格是指招标当月工程地信息发布价（省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理部门发布）。材料价格变化幅度以施工期信息价与招标当月信息价变化幅度为准。

授权委托书

本授权委托书声明：我系                   的法定代表人，现授权委托的          为我公司代理人，以本公司的名义参加                                  工程的投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关事务的行为，均由我单位承担其法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

被委托人身份证

正、反面复印件

代理人：     性别：      年龄：      职务：

单位：                       部门：

投标人全称：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：   年   月   日

银行履约保函格式

银行履约保函

发包单位名称：

鉴于（下称“承包单位”）已保证按       （下称“建设单位”）工程合同施工、竣工和保修该工程（下称“合同”）。

鉴于你方在上述合同中要求承包单位向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为承包单位履行本合同责任的保证金。

1. 本银行在此代表承包单位向你方承担支付人民币       元的责任，承包单位在履行合同中，由于资金、技术、质量、工期或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方书面提出要求得到上述金额内的任何付款时本银行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2. 按上述承付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。

3. 本银行放弃你方应先向承包单位要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

4. 本银行进一步同意在你方和承包方之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

5. 本保函自开立之日起生效。履约保证金在竣工验收合格后30天内退还；但如果此时存在合同争议并且未能解决，那么履约保证金的有效期延长到上述争议最终解决且理赔完毕后。

银行名称：（盖章）

银行法定代表人：（签字、盖章）

地址：

邮政编码：

日期： 2025年    月    日

十八、施工组织设计附表

# 企业一般情况表

| 申请人单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

近三年以来完成的类似工程情况表（可附表）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

附:施工合同、中标通知书和竣工验收文件复印件，现场提供三年内不低于同规模项目的合同原件。

项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质级别 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工工程日期 |  |  | 工程质量 |  |

提供职称、学历、注册职业资格、2023年至今社保证明材料

项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  |  |  | 毕业时间 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工工程日期 |  |  | 工程质量 |  |

提供职称、学历、注册职业资格、2023年至今社保证明材料

# 主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 |  |  |  |  |
| - 项目主管 |  |  |  |  |
| - 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场 |  |  |  |  |
| - 项目经理 |  |  |  |  |
| - 项目副经理 |  |  |  |  |
| - 质量管理 |  |  |  |  |
| - 材料管理 |  |  |  |  |
| - 计划管理 |  |  |  |  |
| - 安全管理 |  |  |  |  |

提供职称、学历、从业、2023年至今社保证明材料

主要施工机械设备表

| 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十九、 其他要求

1、根据发包方提供的施工图纸认真计算工程量，欢迎投标人进行现场实地踏勘，并与招标联系人接触，以获取进一步的详尽投标资料。

2、本次招标以土建施工为主，不支持联合投标。

3、投标时需提供电子版投标文件等。

资格预审需要资料

投标前提供：

1.营业执照

2.资质证书

3.从事特种生产活动的安全生产许可证

4.主要负责人及安全生产管理人员具备与从事的业务相对应的安全培训资格证

5.特种（含特种设备）作业人员资格证

6.全员安全生产责任制

7.与承揽作业相关的安全管理规章制度、安全技术操作规程

2025年  4 月14日 16 时前 将以上资料发送至516571553.@QQ.com

进驻大连水泥厂安全资质清单

8.与承揽作业相关的应急预案或现场处置方案

9.与承揽作业相关设备的检验报告，使用证

- 10.进场作业人员台账（并提供与名单相对应的特种(设备)作业资格证等证件复印件）

- 11.依法参加工伤保险的证明（或与工伤保险赔付额等额的意外伤害保险等证明）

- 12.劳保发放记录

- 13.企业用工合同复印件

- 14.人员（三级）安全教育档案（承包方进行）

- 15.工程合同复印件

- 16.安全技术方案（需交代组织设计、检修方案等内容，并进行风险辨识，制定风险管控措施）

- 17安全技术方案审批及交底表（发包方组织进行）

- 18.外来施工单位安全告知书（发包方组织进行）

- 19.承包商安全培训试卷（发包方组织进行）

- 20.相关方安全生产管理备案审核表（发包方组织进行）

- 21.安全生产管理协议（发包方组织进行）